## Tabelle1
Requirements
Nr | Erledigt |  | Aufwand | Leistung | Wichtigkeit | Zuständige Person | Quelle |  | Chirs ABS | Chris Now | Robert NOW
1 | ja | Durch wischen nach links oder rechts einfach zwischen den drei Hauptfunktionen, sprich Lebensmittelliste, Kochrezept Liste und Einkaufsliste wechseln können | 10 | 10 | 10 | C |  |  | 10 | 10 | 0
2 | ja | Egal auf welcher der drei Funktionen ich gerade bin immer oben rechts etwas zu jeweiligen Hinzufügeseite kommen | 5 | 5 | 10 | C |  | Erledigt | 5 | 5 | 0
3 | Nein | Das Design ist fertig | 40 | 30 | 9 | C |  | 22.58% | 40 | 30 | 0
4 | nein | Rezepte Hinzufügen | 15 | 0 | 9 | F |  |  | 0 | 0 | 0
5 | nein | Einkaufsliste verändern | 15 | 0 | 9 | F |  |  | 0 | 0 | 0
6 | nein | Items Hinzufügen | 30 | 0 | 9 | C |  |  | 30 | 0 | 0
7 | nein | Ein Widget auf meinem Startbildschrim legen können, damit ich ohne die App zu öffnen auf meine Einkaufsliste einsehen kann. | 20 | 0 | 2 | F |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ja | oben links einen Knopf haben um verschiedene Aktionen wie Einstellungen, einkaufsliste teilen und weitere Features in einer Navigation View | 10 | 10 | 7 | C |  |  | 10 | 10 | 0
9 | nein | in den Einstellungen zwischen den Dark Mode und den Normal Mode wechseln können. | 15 | 0 | 5 | F |  |  | 0 | 0 | 0
10 | nein | Dark Mode ein dunkles Farbschema, was für die Nacht geeignet ist. Erstellen | 5 | 0 | 3 | F |  |  | 0 | 0 | 0
11 | nein | Normal Mode ein helles Farbschema, was für den Tag geeignet ist erstellen | 5 | 0 | 3 | F |  |  | 0 | 0 | 0
12 | nein | in den Einstellungen die Sprache ändern können | TBD | TBD | 0 | NA |  |  | 0 | 0 | 0
13 | ja | in den Einstellungen sehen können wer die App entwickelt hat. | 5 | 5 | 4 | C |  |  | 5 | 5 | 0
14 | nein | in den Einstellungen eine Erklärung finden wie die App funktioniert | 5 | 0 | 5 | C |  |  | 5 | 0 | 0
15 | nein | Textgröße berchenen für verschiedene Bildschrim größen | 20 | 0 | 4 | NA |  |  | 0 | 0 | 0
16 | nein | in den Einstellungen die Schriftgröße umstellen können Groß klein | 20 | 0 | 5 | F |  |  | 0 | 0 | 0
17 | nein | ,dass mir die App sagt, wenn ein Lebensmittel abläuft (Mindesthaltbarkeitsdatum). | 10 | 0 | 5 | F |  |  | 0 | 0 | 0
18 | nein | in den Einstellungen alle Daten, sprich alle gescannten Barcodes, alle Inhalte aus jeder liste und alles was ich der App Händisch eingegeben habe, per Knopfdruck in eine Datei speichern lassen kann, damit ich sie auf ein neues Gerät wiederum in den Einstellungen mit dem Importieren Feature einspeichern kann. | 10 | 0 | 5 | C |  |  | 10 | 0 | 0
19 | nein | Eine Pushup benachrichtigung senden lassen, wenn ein Lebensmittel einen Tag vor dem Abalaufsdatum via Pushup benachrichtigung gesendet. | 15 | 0 | 6 | F | https://www.tutorialspoint.com/how-to-set-an-android-notification-to-a-specific-date-in-the-future |  | 0 | 0 | 0
20 | nein | Eine Listview erstellen aus dem Design der Systemspecs, die Funktioniert. | 25 | 0 | 4 | C |  |  | 25 | 0 | 0
21 | nein | , dass in jeder liste in jedem Listenelement links der Name steht und drei knöpfe sind durch die ich die Anzahl der zum Beispiel Bananen erhöhen, verringern oder gänzlich löschen kann. | 10 | 0 | 4 | C |  |  | 10 | 0 | 0
| nein | Einen Barcode Scanner erstellen der Barcodes scannen kann und einen String zurückbekommen | 20 | 10 | 5 | F |  |  | 0 | 0 | 10
|  |  | 310 | 70
|  |  | Chirs Stunden | 150 | Chris Prozent | 40%
|  |  | Robert Stunden | 160 | Robert Prozent | 6.25%